# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období:  		2. etapa 2014 (1. 5. 2014 – 31. 8. 2014)

Název MAS:			MAS Východní Slovácko

zpracovatel zprávy: 		Milan Bauka, projektový manažer SPL

kontakt: 			tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:

  - zasedání programového výboru MAS – 16.6.2014

  - zasedání kontrolní komise 16.6.2014

  - valná hromada MAS VS – 16.6.2014

  - změna stanov MAS VS

  - podpisy dohody žadatele ve 20. kole na SZIF – 27.5.2014

  - vyúčtování projektů z výzvy č. 7

  - kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF

  - vyúčtování etapy č.1/2014

  - zajištění auditu činnosti MAS VS za rok 2013

  - tvorba Strategie CLLD 2014 - 2020

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5.2014 | Školení – tvorba SCLLD, standardizace MAS | Luhačovice | Rada, Bauka | Vzdělávání pracovníků v oblasti tvorby strategie CLLD a standardizace MAS |
| 31.8.2013 | Seminář – Zdravý kraj | Zlín | Bauka | Možnosti zapojení MAS do aktivit Energetické agentury Zlínského kraje |

Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.5.2014 | Jarmark řemeslníků VS | Vlčnov | Bauka, Rada | Propagace místních řemeslníků a producentů |

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Ve sledovaném období zasedaly pracovní skupiny v souvislosti s komunitním plánováním a projednáváním nové strategie MAS na období 2014 – 2020. Jejich připomínky byly zapracovány do návrhu dokumentu SCLLD.

  - další (účast na výstavách apod.)

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.

  - problémy při realizaci IV.1.1

V rámci realizace nenastaly žádné problémy.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - Další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V oblasti IV.1.1.

Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:

  - V úrovni propagace činností MAS a realizace SPL – veřejné prezentace, výstavy

  - V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů

  - V čase realizace projektů

  - V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky výdajů

  - V rámci osobních kontrol na místě projektů

    - Osobní konzultace v kanceláři MAS

    - Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce

    - Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy a oblasti

    - Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o proplacení, konzultace hlášení o změnu

    - Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy s RO SZIF

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Ve sledovaném období jeden člen na vlastní žádost ukončil členství; jeden nový člen byl přijat; u jednoho člena se změnil zástupce. Dále byla schválena změna stanov v návaznosti na nový občanský zákoník a metodiku pro standardizaci MAS.

ve Fichích:

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

Ve sledovaném období nebyly přijaty nové žádosti.

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:	 2 hlášení o změnách

- Římskokatolická farnost Bánov – 2 x

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 žádost

- Římskokatolická farnost Bánov

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 9 projektů (1 projekt před podáním žádosti o proplacení  + 3 další projekty v rámci rozpracované realizace, 3 projektů kontrola ex – post, 2 projekty – konzultace zadávacích řízení)

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 1 – 2 konzultace/den/osoba

Počet účastí na kontrolách SZIF:   2 osobní kontroly

  - Obec Strání

  - Římskokatolická farnost Bánov

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milan Bauka | Pracovní smlouva | Plný úvazek | Projektový manažer SPL | - |
| Libuše Rezková | Pracovní smlouva | Částečný úvazek | Ekonom SPL - účetní | - |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování nákladů MAS za předcházející období (1. etapa 2014).

Dále v rámci spolupráce s partnerskými MAS probíhaly:

- aktivity při realizaci projektu nadregionální spolupráce MAS oblasti IV.2.1. - MAS Buchlov a MAS Východní Slovácko

- Probíhala realizace aktivit projektu přeshraniční spolupráce „Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia“  s partnerskou MAS – Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina.

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Pracovníci MAS plánují následující aktivity:

  - Administrace SPL

  - Kontroly realizace a ŽOP projektů ze 7. a 8. výzvy

  - Na základě zmocnění podání Hlášení o změnách a Žádostí o proplacení

  - Tvorba Integrované strategie území pro období 2014 – 2020, komunitní plánování a projednávání

  - Standardizace MAS

  - Zasedání pracovních skupin, programového výboru a valné hromady – říjen – prosinec 2014

  - Vzdělávací semináře, přednášky – Venkov 2014

  - Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové rozhraní)

  - Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu Zlínského kraje

  - Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS

Datum: 19.9.2014								Podpis: