# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období:  		3. etapa 2014 (1. 9. 2014 – 31. 12. 2014)

Název MAS:			MAS Východní Slovácko

zpracovatel zprávy: 		Milan Bauka, projektový manažer SPL

kontakt: 			tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:

  - zasedání programového výboru MAS – 15.12.2014

  - zasedání výběrové komise – 15.12.2014

  - zasedání kontrolní a revizní komise - 15.12.2014

  - valná hromada MAS VS – 15.12.2014

  - změna – úprava stanov MAS VS

  - vyúčtování projektů z výzvy č. 6 a 8

  - kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF

  - vyúčtování etapy č.2/2014

  - tvorba Strategie CLLD 2014 - 2020

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.2014 | Školení MZe – projekty spolupráce | Praha | Rada, Bauka | Možnosti spolupráce MAS v období 09/2014 – 06/2015 |
| 27.11.2013 | Setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje | Slatinice | Rada, Bauka | Standardizace MAS, nové plánovací období 2014 – 2020, strategie CLLD |
| 4.12.2014 | Seminář EAZK – Odpadové hospodářství | Velehrad | Rada, Bauka | Možnosti zapojení MAS do řešení problematiky odpadového hospodářství obcí |
| 8.12.2014 | Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik | Pozlovice | Rada, Bauka | Nástroje územních politik, spolupráce MAS a Zlínského kraje, spolupráce MAS a obcí |

Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9.2014 | Slavnosti vína a otevřených památek | Uherské Hradiště | Bauka, Rada | Propagace obcí a místních řemeslníků a producentů |
| 15.11.2014 | Slovácko v tradici | Uherské Hradiště | Bauka | Propagace mikroregionu a tradičních výrobců |

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Ve sledovaném období zasedaly pracovní skupiny v souvislosti s komunitním plánováním a projednáváním nové strategie MAS na období 2014 – 2020. Jejich připomínky byly zapracovány do návrhu dokumentu SCLLD.

  - další (účast na výstavách apod.)

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.

  - problémy při realizaci IV.1.1

V rámci realizace nenastaly žádné problémy.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - Další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V oblasti IV.1.1.

Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:

  - V úrovni propagace činností MAS a realizace SPL – veřejné prezentace, výstavy

  - V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů

  - V čase realizace projektů

  - V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky výdajů

  - V rámci osobních kontrol na místě projektů

    - Osobní konzultace v kanceláři MAS

    - Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce

    - Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy a oblasti

    - Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o proplacení, konzultace hlášení o změnu

    - Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy s RO SZIF

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

  - Ve sledovaném období byli přijati do MAS Východní Slovácko 2 noví členové, u 7 členů se změnil zástupce.

  - Byly zvoleny nové orgány – Předseda, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní a revizní komise.

  - Byly určeny zájmové skupiny v MAS.

ve Fichích:

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

Ve sledovaném období nebyly přijaty nové žádosti.

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:	 2 hlášení o změnách

- Nivnička – 2 x

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 žádosti

- Petr Šobáň

- Obec Korytná

- Nivnička

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 6 projektů (3 projekty před podáním žádosti o proplacení  + 1 další projekt v rámci rozpracované realizace, 2 projekty kontrola ex – post)

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 1 konzultace/den/osoba

Počet účastí na kontrolách SZIF:   2 osobní kontroly

  - Obec Korytná

  - Nivnička

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milan Bauka | Pracovní smlouva | Plný úvazek | Projektový manažer SPL | - |
| Libuše Rezková | Pracovní smlouva | Částečný úvazek | Ekonom SPL - účetní | - |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Projekt SMS ČR: „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Projekt spolupráce IV.2.1: „MAS mezi sebou“

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Pracovníci MAS plánují následující aktivity:

  - Administrace SPL

  - Kontroly realizace a ŽOP projektů ze 7. výzvy

  - Na základě zmocnění podání Hlášení o změnách a Žádostí o proplacení

  - Tvorba Integrované strategie území pro období 2014 – 2020, komunitní plánování a projednávání

  - Standardizace MAS

  - Zasedání pracovních skupin, valné hromady a orgánů MAS – leden – červen 2015

  - Vzdělávací semináře, přednášky

  - Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové rozhraní)

  - Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu Zlínského kraje

  - Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS

  - Realizace projektu SMS ČR: „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

  - Realizace projektu spolupráce IV.2.1: „MAS mezi sebou“

Datum: 13.1.2015								Podpis: